## Hoja 1
Autores: |  | Aguilar Rodríguez José Antonio
|  | Moran Peraza Hugo Carlos | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| ID | Tarea
| 0 | Prework (Búsqueda de datos) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Identificación de las variables relacionadas a los precios de las casas en EU | 3
| 0.2 | Búsqueda de datasets con información pertinente de las variables seleccionadas |  | 3
| 0.3 | Descarga de los datasets en el formato adecuado |  | 3
| 1 | Entendimiento y análisis | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Identificación de las variables a emplear y revisión de los hallazgos |  |  | 3
| 1.2 | Elaboración del perfilado de datos |  |  |  | 3
| 1.3 | Análisis exploratorio de las variables |  |  |  |  | 3
| 1.4 | Documentación |  |  |  |  | 3
| 2 | Integración | 0 | 0
| 2.1 | Integración de datos | [7 empty] | 3
| 2.2 | Limpieza de datos | [7 empty] | 3
| 2.3 | Cálculo de estadísticas relevantes | [8 empty] | 3
| 2.4 | Visualización de las estadísticas relevantes | [8 empty] | 3
| 2.5 | Generación de ABT datos conjuntos | [10 empty] | 3
| 2.6 | Documentación | [10 empty] | 3
| 3 | Modelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | Partición de conjunto en entrenamiento, validación y prueba | [11 empty] | 3
| 3.2 | Selección y transformación de variables (Estandarización) | [11 empty] | 3
| 3.3 | Implementación del modelo Baseline y validación | [11 empty] | 3
| 3.4 | Realización de validación cruzada
| 3.5 | Ajustes finales (Selección del modelo adecuado) | [14 empty] | 3
| 4 | Documentación e Integración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9
| 4.1 | Documentación | [16 empty] | 3
| 4.2 | Conclusiones | [17 empty] | 3
| 4.3 | Presentación de resultados finales | [19 empty] | 3
Total en días
[5 empty] | 3 | Completada | [7 empty] | 2 | Avance estimado/curso